## Historias de usuario
Proyecto | FoodBye "El chico de los recados"
Equipo
Nº integrante | Nombre y apellidos |  |  |  | Horas Empleadas
1 | José Antonio Llamas Álvarez |  |  |  | 44
2 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara |  |  |  | 31.5
3 | Nombre Alumno 3 |  |  |  | 0
4 | Nombre Alumno 4 |  |  |  | 0
Producto Backlog | Lista con todas las historias de usuario
ID | Asignado a | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá introducir su email y contraseña en un formulario de login para acceder a las funcionalidades de la aplicación web. |  | Terminada | 16 | 5
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá acceder a un listado de usuarios. |  | Terminada | 64 | 4
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá añadir usuarios nuevos. |  | Terminada | 64 | 4
HU-04 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá editar los datos de un usuario. |  | Terminada | 32 | 4
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá eliminar un usuario. |  | Terminada | 4 | 2.5
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá ver el detalle de un usuario. |  | Terminada | 16 | 3.5
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario adminitrador podrá acceder a un listado de usuarios pendientes de validar. |  | Terminada | 64 | 2
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá validar el registro de un usuario. |  | Terminada | 16 | 4
HU-09 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá acceder al listado de los pedidos de un usuario. |  | Terminada | 64 | 4
HU-10 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá acceder a un listado de pedidos. |  | Terminada | 64 | 7
HU-11 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá añadir nuevos pedidos. |  | Terminada | 32 | 3
HU-12 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá editar un pedido. |  | Terminada | 32 | 3
HU-13 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá eliminar un pedido. |  | Terminada | 4 | 1
HU-14 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá ver el detalle de un pedido. |  | Terminada | 16 | 2
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario podrá registrarse como tal, aunque su registro habrá de ser validado por el administrador. |  | Terminada | 64 | 4
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá acceder a la aplicación, mediante un formulario de login, usando su email y contraseña. |  | Terminada | 16 | 3.5
HU-17 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá acceder a un listado de los pedidos existentes que no tengan repartidor asignado. |  | Terminada | 64 | 2.5
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá acceder a un listado de los pedidos que estén asignados a él. |  | Terminada | 64 | 5
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá filtrar el listado de los pedidos asignados según hayan sido realizados o estén pendientes. |  | Terminada | 8 | 1
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá consultar/editar sus datos de perfil. |  | Terminada | 32 | 5
HU-21 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá acceder a los detalles de un pedido. |  | Terminada | 16 | 4
HU-22 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor tendrá a su disposición, en el detalle de un pedido, un botón de "ver ruta" que le mostrará en un mapa la ruta desde su posición hasta el destino indicado. |  | Terminada | 32 | 4
HU-23 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor tendrá un botón en el detalle de un pedido para asignárselo a si mismo o abandonarlo para que otro usuario se lo pueda asignar. |  | Terminada | 16 | 4
HU-24 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor tendrá un botón en el detalle de un pedido para indicar si está realizado o pendiente de realizar. |  | Terminada | 16 | 4
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá modificar su contraseña. |  | Terminada | 16 | 2
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANDROID]: El usuario repartidor podrá modificar su foto de perfil. |  | Terminada | 16 | 2.5
HU-27 | José Antonio Llamas Álvarez | Historia de Usuario | [ANGULAR]: El usuario administrador podrá eliminar la asignación de un pedido (liberarlo) siempre que no haya sido recogido. |  | Terminada | 4 | 1

## DSP - 1803
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | develop-android-feature-register / commit 7cb214bd5f72f64b7521d8e00bd88bbbfac958bf
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master/ commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953

## DSP - 1903
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master/ commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953

## DSP - 2003
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706

## DSP - 2103
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f

## DSP - 2203
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9

## DSP - 2303
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 584aaa6ac2ca54b716969742bc65f576454c0ca0
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit b18105bedb231887051b1a2d551de05f6f4551fd

## DSP - 2403
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 584aaa6ac2ca54b716969742bc65f576454c0ca0
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit b18105bedb231887051b1a2d551de05f6f4551fd
HU-04 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 538875d583c415722e7b5b0792eb91ea99213a04

## DSP - 2503
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 584aaa6ac2ca54b716969742bc65f576454c0ca0
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit b18105bedb231887051b1a2d551de05f6f4551fd
HU-04 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 538875d583c415722e7b5b0792eb91ea99213a04
HU-10 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 7 | master / commit d80224844a80b872353459aae6bc1428c9beb81a
HU-11 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3 | master / commit 951d99032eb0425cd4775998aadc7e3ab03d732f
HU-21 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d
HU-24 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d

## DSP - 2603
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 584aaa6ac2ca54b716969742bc65f576454c0ca0
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit b18105bedb231887051b1a2d551de05f6f4551fd
HU-04 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 538875d583c415722e7b5b0792eb91ea99213a04
HU-10 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 7 | master / commit d80224844a80b872353459aae6bc1428c9beb81a
HU-11 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3 | master / commit 951d99032eb0425cd4775998aadc7e3ab03d732f
HU-21 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d
HU-24 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d
HU-14 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit df660929dd39cbc8d61462a7abbe3135e9644fa9
HU-17 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 882ab5f9c3479b47f176c80d67870abb7f71c2d1
HU-12 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3 | master / commit df660929dd39cbc8d61462a7abbe3135e9644fa9
HU-13 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit 9d288e1631d05d4d9e9b2ff3a2ec6a2cef3e9fde
HU-09 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit b2e38705791ac1d79d86653ffcace5e16e554b47
HU-23 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit c729f4381cb451a69c1f4ba781d9c16201207f67

## DSP - 2703
Seguimiento del proyecto
Esta pestaña debe ser viva; y se tiene que rellenear conforme se vayan completando las diferentes historias de usuario. Os ayudará y nos ayudará a nosotros a poder realizar el seguimiento del proyecto. En algunos momentos os pediremos que hagáis una copia de esta hoja, como si fuera una foto, para ir guardando el histórico de la misma. Podéis hacerlo duplicando la pestaña, y dándole como nombre a esta pestaña duplicada DSP - Fecha y hora
ID | Inicialmente asignado | Finalmente realizado | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-15 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit 444fbe5f6aaa2c555241dc7b7f04dbad062991c9
HU-16 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3.5 | master / commit 3dd26350391e6ed1de1eb48d1cb00afc0fc755fa
HU-01 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 5 | master / commit 6d0b1dac217737fb7c465d89bf4fcbbcbf6f2953
HU-20 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 2ce272115a1570025fa818d73321acf674865256
HU-07 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2 | develop-angular / commit 88d2ee5aceaf60e6e768a81a3be93240e3995f93
HU-25 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit 179f283c7b253deb8753c5cdc51356e4db3ed706
HU-05 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 7f7eaf1e96fe7b869857fabc74b875eb9b7efe41
HU-26 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2.5 | master / commit 32b7ca3b22274e4b0696b0c632ae5b47af0436f4
HU-02 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit edd3c5554471aff33cf405f2b62d7722d7f8f21c
HU-08 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit f9d004ae64aa73166dd61ec126371f89555961e9
HU-06 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 3.5 | master / commit 5422da7edbef0032645c78cdfe4aa1ee2303f84f
HU-03 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 9777171569e8c324a0d743d927b1c711a519dbf9
HU-18 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 5 | master / commit 584aaa6ac2ca54b716969742bc65f576454c0ca0
HU-19 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit b18105bedb231887051b1a2d551de05f6f4551fd
HU-04 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 538875d583c415722e7b5b0792eb91ea99213a04
HU-10 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 7 | master / commit d80224844a80b872353459aae6bc1428c9beb81a
HU-11 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3 | master / commit 951d99032eb0425cd4775998aadc7e3ab03d732f
HU-21 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d
HU-24 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 23f1afeb2f32a3e028bd0df05f2d91bd22c5594d
HU-14 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 2 | master / commit df660929dd39cbc8d61462a7abbe3135e9644fa9
HU-17 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 2.5 | master / commit 882ab5f9c3479b47f176c80d67870abb7f71c2d1
HU-12 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 3 | master / commit df660929dd39cbc8d61462a7abbe3135e9644fa9
HU-13 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit 9d288e1631d05d4d9e9b2ff3a2ec6a2cef3e9fde
HU-09 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 4 | master / commit b2e38705791ac1d79d86653ffcace5e16e554b47
HU-23 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit c729f4381cb451a69c1f4ba781d9c16201207f67
HU-25 | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | Víctor Ernesto Miranda Alcántara | 4 | master / commit 4b0f2f3b9bbdc1d45d16ec1155f63a8281b00abc
HU-27 | José Antonio Llamas Álvarez | José Antonio Llamas Álvarez | 1 | master / commit 06dcc43d61ed75da80c4fb91d69be5e3f489bfbb

## Datamaster (hidden)
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
Terminada